## Sheet1
功能模块 | 时间周期 | 人员安排
设计页面 | 11/13-11/18 | 刘凤萍
前台页面 | 11/16-11/25 | 许诗瑶
文档编写 | 11/15-11/17 | 宋高俊，陈靖原，覃志添
数据库设计 | 11/13-11/16 | 宋高俊，陈靖原，覃志添
后台系统 | 11/16-11/20 | 宋高俊，陈靖原，覃志添
前台功能 | 11/20-11/25 | 宋高俊，陈靖原，覃志添
编写爬虫服务 | 11/25-11/30 | 宋高俊，陈靖原，覃志添
前台扩展评论功能 | 12/1-12/2 | 宋高俊，陈靖原，覃志添
前台扩展播放功能 | 12/3-12/5 | 宋高俊，陈靖原，覃志添
测试功能 | 11/20-12/9 | 马俊
文档编写 | 12/15-12/16 | 宋高俊，陈靖原，覃志添
后台系统 | 12/17-12/31 | 宋高俊，陈靖原，覃志添
前台功能 | 1/01-1/10 | 宋高俊，陈靖原，覃志添
编写爬虫服务 | 1/11-1/17 | 宋高俊，陈靖原，覃志添
前台扩展评论功能 | 1/18-1/20 | 宋高俊，陈靖原，覃志添
前台扩展播放功能 | 1/21-1/25 | 宋高俊，陈靖原，覃志添
测试功能 | 1/26-1/31 | 马俊